Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 247

Рассмотрено на заседании                                                                                                                                             Утверждаю

Педагогического совета                                                                                                                               Заведующая________ Ю.В. Совина

Протокол № 3 от 09.01.2014                                                                                                                                    «09» января2014г.

План-график сопровождения введения федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного  образования

Цель: управление процессом  введения  ФГОС в ДОУ

Задачи:

- Организация методического и информационного сопровождения реализации ФГОС

- Разработка организационно - управленческих решений, регулирующих реализацию введения ФГОС ДО

- Наполнение нормативно-правовой базы необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС;

- Организация эффективной кадровой политики

Целевая группа участников: заведующая, старший воспитатель,  педагогические   работники ДОУ,  специалисты ДОУ, родители. Ожидаемые результаты:

- Организовано методическое сопровождение, способствующее введению  ФГОС в ДОУ

- Разработаны организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС

- Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО;

- Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС в текущем учебном году, и имеется перспективное планирование работы в данном направлении.

| № п.п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Планируемый результат деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 1.1 | Разработка и утверждение плана-графика реализации ФГОС ДО на 2013-1014 учебный год; принятие приказа «Об утверждении плана-графика введения ФГОС ДО на 2013 – 2014 учебный год». | Январь 2014 | Члены рабочей группы | План-график, приказ об утверждении |
| 1.2 | Анализ исполнения нормативных документов федерального, регионального, муниципального уровней; корректировка и внесение изменений в нормативно-правовые документы на 2013 – 2014 учебный год, принятие новых документов. | В течение года | Члены рабочей группы | Изменения в нормативные документы; новые нормативные документы |
|  | Создание картотеки методической литературы, пособий, и др. материалов используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС. Организация предметно-развивающей среды в соответствии с ФГОС Приведение сайта ДОУ в соответствии с требованиями законодательства в области образования. | В течении 2014-2016 года, по мере публикации и реестра примерных ООП ДО | Руководитель | Создание банка примерных образовательных программ |
| 1.3 | Отслеживание исполнения нормативно – правовых документов, принятых к исполнению (сайт Министерства образования РФ и Департамента образования Ярославля и Ярославской области) Проведение разъяснительной работы в соответствии с письмом МОиН РФ по отдельным вопросам введения ФГОС среди пед. работников | В течение учебного года | Руководитель | Справка |
| 1.4 | Подведение итогов работы по введению ФГОС за прошедший год на педагогическом совете | Май 2014 | Педагогический совет | Протокол педагогического совета |
| 1.5 | Проведение мониторинга образовательных потребностей родителей (законных представителей), в условиях введения ФГОС ДО | 2015 в течении года | Анализ образовательных потребностей | Справка |
| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 2.1 | Создание творческой группы по введению ФГОС (корректировка ОП ДОУ, методическое сопровождение) | Январь-Февраль 2014 года | Руководитель Старший воспитатель | Создана творческая группа, приказ ДОУ, план работы |
| 2.2 | Организация и проведение семинаров, мастер-классов для педагогов | В течение учебного года | Руководитель Старший воспитатель | Положения Приказы |
| 2.3 | Направление на курсы повышения квалификации педагогических работников ДОУ по вопросам реализации ФГОС ДО | По плану ГЦРО | Руководитель Старший воспитатель | План - график повышения квалификации педагогических работников ДОУ |
| 2.4 | Организация проведения мониторинга готовности педагогических работников к работе по ФГОС ДО (стартовая диагностика) и последующих мониторинговых процедур | Сентябрь – октябрь 2013 – май 2014 | Руководитель Старший воспитатель | Рекомендации, приказ о диагностике. |
| 2.5 | Анкетирование родителей (выяснение мнения родителей о ФГОС ДО) | Октябрь 2013 | Старший воспитатель | Аналитическая справка |
| 2.6 | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождения введения ФГОС для педагогических работников | В течении 2014-2015 года | Руководитель Старший воспитатель | Создана система методической работы обеспечивающей введение ФГОС |
| 3. Кадровое обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 3.1 | Повышение профессионального уровня педагогических кадров через: - курсы повышения квалификации педагогических работников по вопросам реализации ФГОС ДО - педагогические советы - организация консультаций, семинаров и др. «Реализация ФГОС ДО: практический опыт, перспективы деятельности» | В течение учебного года | Руководитель Старший воспитатель | Приказы Аналитические таблицы |
| 3.2 | Изучение, обсуждение и реализация методических рекомендаций, информационно-методических писем федерального, регионального и муниципального уровня по вопросам введения ФГОС ДО | В течение учебного года | Руководитель Старший воспитатель | Выполнение методических рекомендаций |
| 3.3 | Формирование плана-графика повышения квалификации пед. работников ДОУ по вопросам введения ФГОС | 2014-2016 год | Руководитель Старший воспитатель | Выполнение педагогами практических заданий |
| 3.4 | Проведение процедуры аттестации педагогических работников | В течении года по плану- графику аттестации | Руководитель Старший воспитатель Педагоги | Повышение квалификации педагогических работников |
| 3.5 | Изучение и распространение опыта педагогов ОУ по введению ФГОС ДО: -представление материалов в методическую копилку сайта ДОУ. | 2014-2016 год | Руководитель Старший воспитатель | Распространение опыта |
| 3.6 | Составление прогноза обеспечения кадрами ДОУ на 2015 год и перспективу | Март 2014 | Руководитель Старший воспитатель | Информационная таблица |
| 3.7 | Контроль: - выполнения плана-графика реализации ФГОС ДО в 2013-2014 учебном году; - выполнения плана – графика прохождения курсовой подготовки; - заказа и закупки методической литературы; Диагностика результатов повышения квалификации: - проведение мониторинга результативности и эффективности повышения квалификации педагогических работников путем курсовой подготовки, самообразования, системы участия в методических мероприятиях и конкурсах | 2014-2016 год | Руководитель Старший воспитатель | График Справка |
| 4. Информационное обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 4.1 | Изучение информационно-методического материала Изучение информации на сайтах Министерства образования РФ и Департамента образования | В течение учебного года | Руководитель Старший воспитатель | Составление банка данных педагогического опыта |
| 4.2 | Работа с информационными материалами на сайте по вопросам реализации ФГОС ДО; Наполнение и своевременное обновление раздела «ФГОС ДО» на сайте ДОУ: | В течение учебного года | Руководитель, ответственный за сайт ДОУ | Информация на сайте ОУ |
| 4.3 | Публичный отчёт о реализации плана введения ФГОС ДО; | Апрель 2014 | Руководитель | Публичный отчет |
| 4.4 | Проведение родительских собраний для родителей будущих первоклассников: Знакомство с ФГОС ДО | Апрель 2014 Май 2015 | Руководитель, учитель начальных классов | Протоколы |
| 4.5 | Мониторинг родителей удовлетворённости регламентированной и нерегламентированной деятельности детей, результатами, дополнительного образования | Май 2014 | Педагоги | Анализ мониторинга |
| 4.6 | Информационный стенд о введении и реализации ФГОС ДО | В течение учебного года | Руководитель Старший воспитатель | Стенд |
| 4.7 | Контроль: - выполнения плана-графика реализации введения ФГОС ДО в 2013-2014 учебном году. | В течение учебного года | Руководитель | Справка |
| 5. Финансовое обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 5.1 | Анализ: - материально-технической базы ДОУ с учетом пополнения МТБ 2013-2014 учебного года и необходимости обеспечения условий реализации ФГОС ДО в 2014-2015 у.г. - - анализ работы Интернет-ресурсов; - обеспеченности методической литературой | май-август 2014 | Руководитель | Аналитические справки |
| 5.2 | Приобретение методической литературы и методических пособий, используемые в образовательном процессе ДОУ в соответствии с ФГОС ДО | В течение года | Руководитель, педагоги | Заказ |
| 5.3 | Подготовка к 2014- 2015 учебному году: - инвентаризация материально-технической базы на соответствие требованиям ФГОС ДО - составление проекта плана пополнения МТБ на 2015 г. - корректировка плана ФХД на 2015 г. | Февраль - май 2014 | Руководитель | Проект сметы и план закупок на 2014 г., 2015 г. |
| 5.4 | Контроль за: - выполнением плана финансово-хозяйственной деятельности по позициям реализации ФГОС ДО | В течение учебного года | Руководитель | Приказы, информационные справки, отчёты |