| Принят на педагогическом совете Протокол № от «___» январь 2014 г. | Утверждаю Заведующая МДОУ д/с № 247 ________Ю. В. Совина |
| --- | --- |

##### План внедрения ФГОС ДО

##### в МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 247

##### на 2013-2014 уч.год

Цель:

Внедрение Федерального государственного стандарта дошкольного образования в деятельность ДОУ

Задача:

- Подготовить примерный  план действий ДОУ по введению  ФГОС к структуре ООПДО.

- Организовать изучение ФГОС  педагогами (курсы, педсоветы, самообразование).

- Организовать работу творческой группы по введению ФГОС в практику ДОУ, реализации основной образовательной  программы.

- Корректировать образовательную программу МДОУ.

- Организовать контроль за  своевременной работой педагогов.

| № п.п | Мероприятия | Срок | Ответственный | Результат, продукт деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительный этап. - Организация изучения нормативных документов по внедрению ФГОС, Закона «Об образовании в Российской Федерации», принятого 29 декабря 2012 года. - Знакомство с методическими рекомендациями по разработке ООП - Создание творческой группы по внедрению ФГОС. - Утверждение плана работы творческой группы | Сентябрь- Декабрь Январь | Заведующая Старший воспитатель | - Разработка алгоритма действий. - Погружение в понятийный словарь, ознакомление с ФГОС к ООПДО. - План работы творческой группы |
| 2 | Основной этап. Деятельность творческой группы по внедрению и реализации ФГОС в ДОУ: - анализ содержания основной образовательной программы и соотнесение её с ФГОС; - разработка рекомендаций для корректировки основной образовательной программы; - работа над целевым разделом программы; - работа над содержательным разделом программы; - работа над организационным разделом программы; - разработка и реализация системы знакомства родителей с ФГОС; | Февраль- Апрель | Творческая группа | - Внедрение ФГОС в образовательный процесс ДОУ - Внесение корректировок в образовательную программу - Разработка методических рекомендаций - Оказание помощи начинающим педагогам |
| 3 | Заключительный. - Презентация результатов работы творческой группы на итоговом педагогическом совете. - Утверждение основной образовательной программы МДОУ | Май | Творческая группа | Основная образовательная программа |